## Hoja1
Cronograma del proyecto de Investigación
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | time axis 2023-05-15 to 2023-08-28
Proyecto de Gestion de Informacion |  | Lun 15/05/23 | bar: 2023-05-15
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO | bar: 2023-05-16
Presentacion del proyecto disponible | 0,5 días | vie 16/05/23 | vie 16/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-05-16
Confirmacion del Proyecto | 0,5 días | vie 16/05/23 | vie 16/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-05-17
Analisis de primera reunion |  | Mie 17/05/23 | bar: 2023-05-17
Elaboracion de la informacion y el planteamiento | 2 días | Mie 17/05/23 | Mie 17/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | bar: 2023-05-17
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 días | sab 20/05/23 | sab 20/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-05-20
Elaboracion de la historia de usuario | 2,5 días | lun 22/05/23 | sab 27/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-05-22 to 2023-05-27
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 2,5 días | mie 24/05/23 | sab 27/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-05-24 to 2023-05-27
Primera revision | 1 días | sab 27/05/23 | sab 27/05/23 |  | Jenny A Ruiz R | Completado | bar: 2023-05-27
Revision del Perfil del Proyecto | 1 dias | sab 27/05/23 | Lun 29/05/23 | 1000% | Jenny A Ruiz R | Completado | bar: 2023-05-27 to 2023-05-29
Analisis de segunda reunion | 1 dias | lunes 29/05/23 | vier 02/05/23 |  | Jenny A Ruiz R | Completado | bar: 2023-05-29 to 2023-06-02
Revision y correccion del perfil | 2 días | mie 31/05/23 | vie 02/06/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-05-31 to 2023-06-02
Revision y correccion del marco de trabajo | 1 dias | lun 29/05/23 | vie 02/06/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | bar: 2023-05-30 to 2023-06-02
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados | 1 dias | sab 03/06/23 | sab 03/06/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-03
Coreccion y aumento de requisitos | 1 dias | sab 03/06/23 | sab 03/06/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-03
Segunda revisión | 1 dias | Vie 10/6/23 | Vie 10/06/2023 | 50% | Jenny A Ruiz R | Completado | bar: 2023-06-10
ETAPA DE REQUISITO
Elaboracion de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-03 to 2023-06-09
Defensa del proyecto, requisitos aprobados | 1 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-03 to 2023-06-09
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO | 2 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-03 to 2023-06-09
Elaboracion historia de usuario | 1 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-03 to 2023-06-09
Elaboracion el backlog | 2 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-03 to 2023-06-09
Sprint 0 | 1 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-03 to 2023-06-09
Creacion del codigo | 5 dias | lun 12/06/23 | vie 16/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
revisión | 1 dias | lun 19/06/2023 | lun 19/06/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | bar: 2023-06-19
Sprint 1 | 5 dias | lun 19/06/2023 | vie 23/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-19 to 2023-06-23
Elaboracion historia de usuario | 1 dias | sab 24/06/2023 | sab 24/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-24
Elaboracion el backlog | 1 dias | Dom 25/06/23 | Dom 25/06/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-25
Creacion del codigo | 4 dias | lun 26/06/23 | jue 29/06/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-06-26 to 2023-06-29
Elaboracion de caja blanca | 2 dias | sab 01/07/23 | dom 02/07/23 | 100% | Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-07-01 to 2023-07-02
Elaboracion de caja negra | 1 dias | lun 03/07/23 | lun 03/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas | Completado | bar: 2023-07-03
Reporte de errores | 1 dias | mie 12/07/23 | Mie 12/07/23 | 100% | Miguel Cabrera | Completado | bar: 2023-07-11
revisión | 1 dias | vie 14/07/23 | vie 14/07/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | bar: 2023-07-14
Sprint 2 | 1 dias | sab 15/07/23 | sab 15/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-07-15
Creacion del codigo | 4 dias | dom 16/07/23 | mie 19/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | En proceso | bar: 2023-07-16 to 2023-07-19
Correccion de reporte de errores | 1 dias | jue 20/07/23 | jue 20/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-07-20
Reunion de reporte de errores | 1 dias | jue 20/07/23 | jue 20/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-07-20
Actualizar el backlog | 1 dias | vie 21/07/23 | vie 21/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-07-21
especificacion de requisitos | 1 dias | lun 24/07/23 | lun 24/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-07-24
Correccion de Funcionalidad | 3 dias | Mie 26/07/23 | vie 28/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-07-26 to 2023-07-28
Revision de funcioanlidad | 1 dias | vie 28/07/23 | vie 28/07/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | bar: 2023-07-28
Sprint 3 | 1 dias | lun 31/07/23 | lun 31/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-07-31
Actualizar el backlog | 1 dias | lun 31/07/23 | lun 31/07/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-07-31
Correccion de reporte de errores | 1 dias | mar 01/08/23 | mar 01/08/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-08-01
Revision de funcioanlidad | 0,5 dias | mie 02/08/23 | mie 02/08/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-08-02
Elaboracion de caja blanca | 0,5 dias | mie 02/08/23 | mie 02/08/23 | 100% | Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-08-02
Elaboración casos de usos | 2 dias | jue 03/08/23 | vie 04/08/23 | 100% | Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-08-03 to 2023-08-05
Elaboracion de caja negra | 1 dias | sab 05/08/23 | sab 05/08/23 | 100% | Carlos A. Pullas | Completado | bar: 2023-08-05
Actualización Final Git Hub | 4 dias | dom 13/08/23 | jue 17/08/23 | 100% | Michael A. Villacrés | Completado | bar: 2023-08-13 to 2023-08-17
Defensa del proyecto | 1 dias | vie 18/08/23 | vie 18/08/23 | 0% | Jenny A Ruiz R | No iniciado | bar: 2023-08-18