## Hoja1
Cronograma del proyecto de Investigación
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | Comentarios
Proyecto de Gestion de Informacion |  | Lun 15/05/23
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 0,5 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | En equipo
Confirmacion del Proyecto | 0,5 días | vie 12/05/23 | vie 12/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Analisis de primera reunion |  | Mie 17/05/23
Elaboracion de la informacion y el planteamiento | 2 días | Mie 17/05/23 | Mie 17/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | Realizado en equipo, reuniones virtuales, documentos compartidos
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 días | sab 20/05/23 | sab 20/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 2,5 días | lun 22/05/23 | sab 27/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 2,5 días | mie 24/05/23 | sab 27/05/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Primera revision | 1 días | sab 27/05/23 | sab 27/05/23 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision del Perfil del Proyecto | 1 dias | sab 27/05/23 | Lun 29/05/23 | 1000% | Jenny A Ruiz R | Completado | Defensa de forma presencial
Analisis de segunda reunion | 1 dias | lunes 29/05/23 | vier 02/05/23 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision y correccion del perfil | 2 días | mie 31/05/23 | vie 02/06/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Revision y correccion del marco de trabajo | 1 dias | lun 29/05/23 | vie 02/06/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados | 1 dias | sab 03/06/23 | sab 03/06/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado | se realiza grabaciones de los temas solicitaciones
Coreccion y aumento de requisitos | 1 dias | sab 03/06/23 | sab 03/06/23 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Segunda revisión | 1 dias | Vie 10/6/23 | Vie 10/6/2023 | 50% | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPA DE REQUISITO
Elaboracion de presentación para defensa del perfil de proyecto | 1 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/6/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Defensa del proyecto, requisitos aprobados | 1 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/6/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO | 2 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/6/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Elaboracion historia de usuario | 1 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/6/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Elaboracion el backlog | 2 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/6/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Sprint 0 | 1 dias | sab 03/06/23 | Vie 09/6/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | Completado
Creacion del codigo | 5 dias | lun 12/06/23 | vie 16/06/2023 | 100% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | En proceso
revisión | 1 dias | lun 19/06/2023 | lun 19/06/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Sprint 1 | 5 dias | lun 19/06/2023 | vie 23/06/2023 | 75% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | En proceso
Elaboracion historia de usuario | 1 dias | sab 24/06/2023 | sab 24/06/2023 | 75% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | En proceso
Elaboracion el backlog | 1 dias | Dom 25/06/23 | Dom 25/06/23 | 75% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | En proceso
Creacion del codigo | 4 dias | lun 26/06/23 | jue 29/06/23 | 75% | Carlos A. Pullas Michael A. Villacrés | En proceso
revisión | 1 dias | vie 30/06/23 | vie 30/06/23 | 0% | Jenny A Ruiz R | En proceso
Sprint 2
Elaboracion historia de usuario
Elaboracion el backlog
Creacion del codigo
revisión
ETAPAS DE PRUEBA Y DESPLIEGE
ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGE
Implementacion
Pruebas
Ejecucion de pruebas
Defensa del proyecto