## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Visualización del catálogo de productos | Cliente | Acceder al catálogo de lso productos | Visualizar el catálogo de productos en el aplicativo de sistema automatizado |  | Alta | Terminado
REQ002 | Carrito de compras | Cliente | Registrar los prodcutos en una sola sección para la compra de los mismos | Realizar pedidos de los productos seleccionados en un solo apartado |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Visualización del catálogo de productos | Cliente | Acceder al catálogo de lso productos | Visualizar el catálogo de productos en el aplicativo de sistema automatizado |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Organizar una estructura para el catálogo |  |  |  | Carlos Pullas |  | 2
REQ001-2 | Diseñar la interfaz para mostrar el catálogo de los productos |  |  |  | Carlos Pullas |  | 3
REQ001-3 | Implemetar sección de busqueda y filtrado |  |  |  | Carlos Pullas |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Carrito de compras | Cliente | Registrar los prodcutos en una sola sección para la compra de los mismos | Realizar pedidos de los productos seleccionados en un solo apartado |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseñar la estructura del carrito de compra |  |  |  | Michael Villacrés |  | 1
REQ002-2 | Diseñar la interfaz del carrito de compras |  |  |  | Michael Villacrés |  | 2
REQ002-3 | Implementar las operaciones de CRUD al carrito |  |  |  | Michael Villacrés |  | 2
REQ002-4 | Mostrar un total parcial de los productos que se encuentran en el carrito |  |  |  | Michael Villacrés |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ001-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0