## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe contar con un catálogo de los productos a vender | Mostrar los productos junto con sus detalles, con el fin de facilitar la compra automatizada de los mismos. | Proporcionar a los clientes de manera rápida y sencilla toda la información relevante sobre los productos. | Para los clientes | Definir la estructura del catálogo, diseñar la interfaz que se mostrará al usuario con las operaciones de CRUD e Implementar la búsqueda y filtrado | Carlos | 85 horas | 2023-06-09 | Alta | Terminado | Permitir el acceso a una persona externa verifica que todas las operaciones de CRUD, búsqueda y filtrado se realicen como se espera sin ningun problema | "En busqueda y filtrado sea por disponibilidad y precio " | Listado de productos
REQ002 | El aplicativo debe poder almacenar en un solo apartado los productos que el cliente quiere comprar | Los usuarios tengan la capacidad de agregar y eliminar productos según sus preferencias en el carrito de compras. | Facilitar al cliente en el proceso de compra, permitiéndole navegar y seleccionar varios de ellos para comprar en una sola transacción. | Para los clientes | Diseñar la estructura de datos del carrito y la interfaz de usuario, Implementar las operaciones CRUD al carrito y mostrar un total parcial de los productos que se encuentran en el carrito de compra | Michael | 15 horas | 2023-06-09 | Alta | Terminado | Ingresar al catálogo y seleccionar un producto, llevar ese producto al carrito y observe el producto que selccionó y no otro. | "Mostrar el total parcial de los productos dentro del carrito de compra" | Carrito de compras
REQ003 | El aplicativo debe enseñar los productos en oferta en la parte principal del aplicativo | Efectuar un espacio de diversas promociones y ofertas disponibles. | Promover y resaltar las diversas ofertas y promociones con el objetivo de incrementar las ventas. | Para los clientes | Se mostrará una sección de ofertas disponibles las mismas que salgan en la página principal al abrir el aplicativo. | Carlos | 18 horas | Por definir | Baja | Terminado | Ingresando al aplicativo y observar en la primera parte de la página principal con claridad y sin ninguna interrrupción las ofertas disponibles | "Mostrar de forma clara los prodcutos en oferta" | Seccion ofertas y descuentos de productos
REQ004 | El aplicativo debe constar con un apartado para la comunicación entre cliente y vendedor | Aplicar una funcionalidad para proporcionar información de contacto del dueño. | El cliente tenga la opción de contactar al dueño del emprendimiento en caso de tener problemas, preguntas o solicitudes de productos personalizados. | Para los clientes | Mediante un formulario que se presentará como interfaz, se pedira los siguientes datos: nombre y apellido, telefono, correo electronico y comentario | Carlos y Michael | 12 horas | Por definir | Media | Terminado | Acceder a la sección verificando que se muestre el formulario con los datos a pedir estos que no sean erroneos y que en efecto exista la comunicación de cliente y dueño del emprendimiento. | "Se podrán enlazar a las redes sociales del negocio como otro medio de comunicación" | Seccion de información del dueño del cliente
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Para los clientes |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 15 horas |  | Alta |  | Michael
| QUE | Los usuarios tengan la capacidad de agregar y eliminar productos según sus preferencias en el carrito de compras. |  | PARA QUE | Facilitar al cliente en el proceso de compra, permitiéndole navegar y seleccionar varios de ellos para comprar en una sola transacción. |  | COMO | Diseñar la estructura de datos del carrito y la interfaz de usuario, Implementar las operaciones CRUD al carrito y mostrar un total parcial de los productos que se encuentran en el carrito de compra
| NOMBRE HISTORIA |  | Carrito de compras
| PRUEBA |  | Ingresar al catálogo y seleccionar un producto, llevar ese producto al carrito y observe el producto que selccionó y no otro. |  |  | COMENTARIOS | "Mostrar el total parcial de los productos dentro del carrito de compra"