## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe contar con un login de ingreso para acceder al mismo | Acceder al aplicativo | Visualizar el aplicativo a través del ingreso de datos en un login | Para los clientes | Organizar una estructura para el login, diseñar la interfaz del login, acceder al aplicativo si el igreso de datos son correctos | Michael | 5 horas | 2023-06-30 | Alta | Terminado | Ejecutar el login de acceso al aplicativo ingresando datos caracteres como nombre y apellido | "Si los campos se encuentran vacíos proporcionar un mensaje" | Login de ingreso
REQ002 | El aplicativo debe contar con un catálogo de los productos a vender | Mostrar los productos junto con sus detalles, con el fin de facilitar la compra automatizada de los mismos. | Proporcionar a los clientes de manera rápida y sencilla toda la información relevante sobre los productos. | Para los clientes | Definir la estructura del catálogo, diseñar la interfaz que se mostrará al usuario con las operaciones de CRUD e Implementar la búsqueda y filtrado | Carlos | 7 horas | 2023-06-30 | Alta | Terminado | Permitir el acceso a una persona externa verifica que todas las operaciones de CRUD, búsqueda y filtrado se realicen como se espera sin ningun problema | "En busqueda y filtrado sea por disponibilidad y precio " | Listado de productos
REQ003 | El aplicativo debe poder almacenar en un solo apartado los productos que el cliente quiere comprar | Los usuarios tengan la capacidad de agregar y eliminar productos según sus preferencias en el carrito de compras. | Facilitar al cliente en el proceso de compra, permitiéndole navegar y seleccionar varios de ellos para comprar en una sola transacción. | Para los clientes | Diseñar la estructura de datos del carrito y la interfaz de usuario, Implementar las operaciones CRUD al carrito y mostrar un total parcial de los productos que se encuentran en el carrito de compra | Michael | 6 horas | 2023-06-30 | Alta | Terminado | Ingresar al catálogo y seleccionar un producto, llevar ese producto al carrito y observe el producto que selccionó y no otro. | "Mostrar el total parcial de los productos dentro del carrito de compra" | Carrito de compras
REQ004 | El aplicativo debe enseñar los productos en oferta en la parte principal del aplicativo | Efectuar un espacio de diversas promociones y ofertas disponibles. | Promover y resaltar las diversas ofertas y promociones con el objetivo de incrementar las ventas. | Para los clientes | Se mostrará una sección de ofertas disponibles las mismas que salgan en la página principal al abrir el aplicativo. | Carlos | 3 horas | 2023-06-30 | Media | Terminado | Ingresando al aplicativo y observar en la primera parte de la página principal con claridad y sin ninguna interrrupción las ofertas disponibles | "Mostrar de forma clara los prodcutos en oferta" | Seccion ofertas y descuentos de productos
REQ005 | El aplicativo debe contar con un apartado para proporcionar al dueño del emprendimiento un problema que presente el cliente | Informar al dueño del emprendimeinto problemas o sugerencias que presente el cliente | El cliente tenga la opción de contactar al dueño del emprendimiento en caso de tener problemas, preguntas o solicitudes. | Para los clientes | Mediante un formulario que se presentará como interfaz, se pedira los siguientes datos: nombre y apellido, telefono, correo electronico y comentario | Carlos y Michael | 4 horas | 2023-06-30 | Media | Terminado | Acceder a la sección verificando que se muestre el formulario con los datos a pedir y que en efecto exista la comunicación de cliente y dueño del emprendimiento. | "Se podrán enlazar a las redes sociales del negocio como otro medio de comunicación" | Seccion de reporte de problemas
REQ006 | El aplicativo debe contar con la creación de cuentas para los clientes | Los clientes tengan la forma de guardar personalmente el historial de compra | El cliente tenga la facilidad de disponer de un historial de las compras realizadas de una forma personal | Para los clientes | Se generará un login donde el cliente tenga la opción de ingresar a su cuenta dentro del aplicativo o si no la posse tenga la forma de crear una cuenta | Michael | 6 horas | 2023-07-28 | Alta | Terminado | Acceder a la sección de login para entrar a la cuenta dentro del aplicativo, crear una cuenta y validar si está permite el ingreso de la misma. | "Dentro de la cuenta del cliente se podrá visualizar ciertos datos personales del cliente" | Creación cuenta clientes
REQ007 | El aplicativo debe contar con la opción de realizar el pago de los productos a adquirir | Los clientes puedan realizar el pago de los productos que van a adquirir | Para que los clientes ya puedan tener el producto a su disposición | Para los clientes | se generará un formulario para el ingreso de datos personales y posterirormente proceder al pago mediante la plataforma de Paypal | Michael y Carlos | 8 horas | 2023-08-02 | Alta | Terminado | Acceder a la sección de realizar el pago, comprobar que los datos personales se guarden y realizar el pago por medio de Paypal | "Aplicar unos cupones de descuento antes de realizar el pago" | Pago de productos a adquirir
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Para los clientes |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 horas |  | Media |  | Carlos y Michael
| QUE | Informar al dueño del emprendimeinto problemas o sugerencias que presente el cliente |  | PARA QUE | El cliente tenga la opción de contactar al dueño del emprendimiento en caso de tener problemas, preguntas o solicitudes. |  | COMO | Mediante un formulario que se presentará como interfaz, se pedira los siguientes datos: nombre y apellido, telefono, correo electronico y comentario
| NOMBRE HISTORIA |  | Seccion de reporte de problemas
| PRUEBA |  | Acceder a la sección verificando que se muestre el formulario con los datos a pedir y que en efecto exista la comunicación de cliente y dueño del emprendimiento. |  |  | COMENTARIOS | "Se podrán enlazar a las redes sociales del negocio como otro medio de comunicación"