## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Login de ingreso al aplicativo | Cliente | Acceder al aplicativo mediante un login | Visualizar el aplicativo a través de un login |  | Alta | Terminado
REQ002 | Visualización del catálogo de productos | Cliente | Acceder al catálogo de lso productos | Visualizar el catálogo de productos en el aplicativo de sistema automatizado |  | Alta | Terminado
REQ003 | Carrito de compras | Cliente | Registrar los prodcutos en una sola sección para la compra de los mismos | Realizar pedidos de los productos seleccionados en un solo apartado |  | Alta | Terminado
REQ004 | Seccion ofertas y descuentos de productos | Cliente | Visualizar productos con ofertas y descuentos | Promocionar en un apartado todos los producto que tengan ofertas disponibles |  | Media | Terminado
REQ005 | Sección reporte de problemas | Cliente | Proporcionar información o reporte de algún problema que presente el cliente | Generar la comunicación entre el usuario y el dueño del emprendimiento |  | Media | Terminado
REQ006 | Creación cuenta cliente | Cliente | Crear una cuenta para el cliente | Genenrar una cuenta donde el cliente podrá guardar su historial de compra |  | Alta | Terminado

## sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Iniciar sesión | Cliente | Acceder al aplicativo mediante un login | Visualizar el aplicativo a través de un login |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Organizar una estructura para el login |  |  |  | Michael Villacrés |  | 1
REQ001-2 | Diseñar la interfaz del login |  |  |  | Michael Villacrés |  | 1
REQ001-3 | Iniciar sesión mediante la validación de los datos de nombre y apellido |  |  |  | Michael Villacrés |  | 2
REQ001-4 | Abrir el aplicativo si se el igreso de sesión es correcto |  |  |  | Michael Villacrés |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Visualización del catálogo de productos | Cliente | Acceder al catálogo de lso productos | Visualizar el catálogo de productos en el aplicativo de sistema automatizado |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Organizar una estructura para el catálogo |  |  |  | Carlos Pullas |  | 2
REQ002-2 | Diseñar la interfaz para mostrar el catálogo de los productos |  |  |  | Carlos Pullas |  | 3
REQ002-3 | Implemetar sección de busqueda y filtrado |  |  |  | Carlos Pullas |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Carrito de compras | Cliente | Registrar los prodcutos en una sola sección para la compra de los mismos | Realizar pedidos de los productos seleccionados en un solo apartado |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseñar la estructura del carrito de compra |  |  |  | Michael Villacrés |  | 1
REQ003-2 | Diseñar la interfaz del carrito de compras |  |  |  | Michael Villacrés |  | 2
REQ003-3 | Implementar las operaciones de CRUD al carrito |  |  |  | Michael Villacrés |  | 2
REQ003-4 | Mostrar un total parcial de los productos que se encuentran en el carrito |  |  |  | Michael Villacrés |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Seccion ofertas y descuentos de productos | Cliente | Visualizar productos con ofertas y descuentos | Promocionar en un apartado todos los producto que tengan ofertas disponibles |  | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar una sección de ofertas y descuentos |  |  |  | Carlos Pullas |  | 2
REQ004-2 | Mostrar en la página principal la sección de ofertas y descuentos |  |  |  | Carlos Pullas |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Sección reporte de problemas | Cliente | Proporcionar información de contacto | Generar la comunicación entre el usaurio y el dueño del emprendimiento |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Generar un formulario para proporcionar datos (nombre y apellido, teléfono, correo y comentario) |  |  |  | Michael Villacrés |  | 2
REQ005-2 | Implementar el formulario para la interfaz |  |  |  | Carlos Pullas |  | 1
REQ005-3 | Enviar los datos ingresados del formulario al correo registrado en la plataforma de shopify |  |  |  | Carlos Pullas |  | 1
| Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| Creación cuenta cliente | Cliente | Crear una cuenta para el cliente | Genenrar una cuenta donde el cliente podrá guardar su historial de compra |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Generar un login para la creación de la cuenta cliente |  |  |  | Michael Villacrés |  | 2
REQ006-2 | Realizar un formulario con datos personales para la creación de la cuenta |  |  |  | Michael Villacrés |  | 2
REQ006-3 | Sección para recuperar la contraseña de la cuenta del cliente |  |  |  | Michael Villacrés |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
REQ001-3 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5
REQ001-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-2 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5
REQ002-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
REQ003-2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5
REQ003-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5
REQ006-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 32 | 22 | 13.5 | 9.5 | 5 | 3
Horas Estimadas Restantes | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0