## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Visualización de Productos | Mostrar los productos junto con sus detalles, con el fin de facilitar la compra automatizada de los mismos. | Proporcionar a los clientes de manera rápida y sencilla toda la información relevante sobre los productos, incluyendo características, precios y opciones de compra, con el objetivo de facilitar su proceso de elección y adquisición. | Para los clientes | Se implementará una sección en la aplicación que tendrá una forma de catálogo, que permitirá a los usuarios ver el producto y sus detalles como su tiempo de duración o expiración y su precio. | Carlos | 85 horas | Por definir | Alta | No iniciado | Permitir el acceso a una persona externa o familiar al equipo que está desarrolando el aplicativo, poder acceder o ingresar a la aplicación y visualizar el catálogo. | Al visualizar el producto, se mostrará claramente su duración estimada y su precio correspondiente. | Listado de productos
REQ002 | Carrito de compras | Los usuarios tengan la capacidad de agregar y eliminar productos según sus preferencias en el carrito de compras. | Ell usuario tendrá la una facilidad en el proceso de compra, permitiéndole navegar entre diferentes productos y seleccionar varios de ellos para comprar en una sola transacción, previniendo la necesidad de realizar compras individuales. | Para los clientes | Al visualizar el producto, se implementará una opción que permitirá al cliente seleccionar la compra deseado del producto y agregarlo directamente a su carrito de compras. Esto facilitará la experiencia de compra, ya que el cliente podrá añadir los productos deseados con sus preferencias específicas de manera conveniente. | Michael | 15 horas | Por definir | Alta | No iniciado | La misma persona quien tiene acceso al aplicativos, podrá agregar productos a su pedido. Una vez que el usuario envíe su pedido de compra, se enviará automáticamente al propietario del emprendimiento para que pueda procesar y gestionar el pedido del cliente. Esto asegurará que el dueño reciba la notificación del pedido y pueda realizar las acciones necesarias para completar la compra del cliente. | En el botón de "Añadir al carrito" o "Carrito de compras", se mostrará una lista de los productos o servicios que el usuario está a punto de adquirir. Esto permitirá al usuario revisar y verificar los elementos que ha seleccionado antes de finalizar su compra. De esta manera, el usuario tendrá una visión clara y detallada de los productos que está a punto de adquirir. | Visualización de productos
REQ003 | Aprtado de ofertas | Habilitar un espacio dentro de la aplicación donde los clientes podrán encontrar las promociones disponibles. Este espacio mostrará de manera clara y destacada las ofertas, descuentos y promociones vigentes, brindando a los clientes la oportunidad de aprovechar los beneficios especiales al realizar sus compras. | Promover y resaltar las diversas ofertas y promociones con el objetivo de incrementar las ventas. | Para los clientes | Implementar una seccion donde se mostrará de manera atractiva y destacada las ofertas especiales disponibles, brindando a los usuarios la oportunidad de aprovechar descuentos y promociones al realizar sus compras. | Carlos | 18 horas | Por definir | Baja | No iniciado | Se realizará una verificación exhaustiva accediendo a la sección creada para asegurar que no existen errores y que funcionan correctamente. Se probarán diferentes escenarios, como agregar productos al carrito, aplicar promociones y completar el proceso de compra, para garantizar que la sección esté operativa y cumpla con su objetivo sin problemas. | La sección de promociones será diseñada de manera que el dueño del producto tenga la capacidad de editarla según sus necesidades. Se implementará un panel de administración o un sistema de gestión que permita al dueño del producto agregar, modificar o eliminar promociones de manera fácil y rápida. | Seccion ofertas y descuentos de productos
REQ004 | Contacto con vendedor | Implementar una funcionalidad que permita al cliente obtener más información en caso de que requiera detalles específicos sobre un producto o informar sobre algún problema presentado. | El cliente tenga la opción de contactar al equipo de atención al cliente que en este caso va a ser el dueño del emprendimiento en caso de tener preguntas, dudas o solicitudes de productos personalizados. | Para los clientes | Se logrará mediante la inclusión de una sección de contacto , donde el cliente podrá hacer consultas adicionales, aclarar dudas o solicitar información detallada sobre un producto en particular. En el que se brindarán distintas vías de comunicación, como correo electrónico, número de teléfono o chat en vivo. De esta manera, se facilitará la comunicación entre el cliente y el dueño del emprendimiento para brindar un servicio personalizado y satisfacer las necesidades individuales de cada cliente. | Carlos y Michael | 12 horas | Por definir | Media | No iniciado | Acceder a la sección verificando que los datos presentados no sean erroneos y que efecto exista la comunicación de cliente y dueño del emprendimiento. | Además de las opciones de contacto tradicionales, se podrán enlazar a las redes sociales del negocio como otro medio de comunicación. Los usuarios podrán acceder a las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, desde la aplicación. | Seccion de información del dueño del cliente
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Para los clientes |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 horas |  | Media |  | Carlos y Michael
| QUE | Implementar una funcionalidad que permita al cliente obtener más información en caso de que requiera detalles específicos sobre un producto o informar sobre algún problema presentado. |  | PARA QUE | El cliente tenga la opción de contactar al equipo de atención al cliente que en este caso va a ser el dueño del emprendimiento en caso de tener preguntas, dudas o solicitudes de productos personalizados. |  | COMO | Se logrará mediante la inclusión de una sección de contacto , donde el cliente podrá hacer consultas adicionales, aclarar dudas o solicitar información detallada sobre un producto en particular. En el que se brindarán distintas vías de comunicación, como correo electrónico, número de teléfono o chat en vivo. De esta manera, se facilitará la comunicación entre el cliente y el dueño del emprendimiento para brindar un servicio personalizado y satisfacer las necesidades individuales de cada cliente.
| NOMBRE HISTORIA |  | Seccion de información del dueño del cliente
| PRUEBA |  | Acceder a la sección verificando que los datos presentados no sean erroneos y que efecto exista la comunicación de cliente y dueño del emprendimiento. |  |  | COMENTARIOS | Además de las opciones de contacto tradicionales, se podrán enlazar a las redes sociales del negocio como otro medio de comunicación. Los usuarios podrán acceder a las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, desde la aplicación.